## Programma Gestionale del SAC TERRE DIOMEDEE

Art. 6 c. 1 dell’Avviso Pubblico “Invito a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Regione Puglia e per l’attuazione territoriale dell’Azione 4.2.2  e dell’Azione 4.4.2  del PO FESR Puglia (2007-2013)”

Artt. 7 e 8 del “Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia”

## Sommario

Sommario	2

1. Il modello di gestione	3

Gli interventi e i servizi di fruizione e valorizzazione	4

Articolazione complessiva dei servizi finanziati dal SAC	8

2. Forma giuridica del soggetto gestore e relative forme di coordinamento tra i partner	9

3. Le funzioni del soggetto gestore e le azioni da svolgere	13

4. Definizione del fabbisogno di risorse	15

5. Le fonti di finanziamento	16

6. Strumenti di monitoraggio e valutazione dell’esecuzione dei programmi gestionali	23

Allegati	24

Allegato A. Il bilancio di medio termine delle attività	24

Allegato B. Il processo di partecipazione	25

Allegato C. Schema di Accordo di Programma/Convenzione ecc.	28

## 1. Il modello di gestione

Nel descrivere il modello di gestione del SAC TERRE DIOMEDEE si ritiene utile, in premessa, operare una distinzione. Vanno considerate separatamente da un lato la gestione delle procedure di progettazione, attuazione e rendicontazione degli investimenti del SAC, dall’altro la gestione relativa all’erogazione dei servizi di valorizzazione integrata. La prima è caratterizzata dalla definizione dei documenti di progetto nell’ambito della procedura negoziale istituita ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico “Invito a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Regione Puglia e per l’attuazione territoriale dell’Azione 4.2.2 e dell’Azione 4.4.2 del PO FESR Puglia (2007-2013)” (in seguito Avviso); è caratterizzata, altresì, dalle procedure di attuazione degli investimenti (gestione di bandi e gare) e di rendicontazione amministrativa e contabile. L’organizzazione che caratterizza la gestione di queste procedure è descritta all’art. 4 del “Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia” (in seguito Disciplinare).

Il sistema di gestione relativo all’erogazione dei servizi di valorizzazione integrata è descritto nel presente Programma Gestionale, definito a seguito di una procedura negoziale nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IV del Disciplinare (Figura 1).

Organizzazione SAC descritta all’art. 4 del Disciplinare

Programma Gestionale

Erogazione e coordinamento dei servizi di valorizzazione integrata del SAC

Il primo livello gestionale è caratterizzato dall’accentramento di tutte le responsabilità formali e operative in capo al partenariato pubblico del SAC (in particolare al Soggetto capofila). Il secondo, pur mantenendo inalterata la distribuzione delle responsabilità nei confronti dell’Ente Regione, è caratterizzato dall’istituzione di un organismo operativo che ha un ruolo centrale nella gestione delle attività di valorizzazione e fruizione integrata. Tale organismo è descritto, nei suoi componenti, nelle sue procedure e nelle sue modalità gestionali, ai paragrafi seguenti. Il Programma Gestionale, definito con il supporto dell’Assistenza Tecnica fornita dalla Regione Puglia, all’atto della sua entrata in vigore e con la costituzione dei meccanismi di governance del SAC descritti in seguito, consente di qualificare l’azione gestionale. Esso pone le basi perché la fornitura dei servizi di valorizzazione integrata del SAC raggiunga qualificati livelli prestazionali, individuando una procedura per la definizione e il rispetto degli standard quali-quantitativi e consentendo il monitoraggio dell’evoluzione dell’offerta territoriale.

Figura 1: Organizzazione del SAC

Requisiti del modello gestionale in funzione delle specificità del SAC

La definizione del sistema gestionale nel contesto istituzionale caratterizzato dalla presenza della rete dei comuni  ha comportato scelte organizzative funzionali a una gestione ottimale dei ruoli dei diversi attori del SAC.

Obiettivi strategici del programma gestionale

Obiettivo strategico di questo progetto è quello di favorire la costruzione della rete aggregando i soggetti gestori già presenti sul territorio del SAC e mettere in relazione i beni individuati secondo i percorsi tematici dando spazio alla possibilità di allargare gli stessi introducendo gli altri beni presenti  Questo obiettivo deve essere raggiunto agendo sulla crescita di consapevolezza del patrimonio ambientale e culturale nei cittadini residenti e  migliorando l’offerta di fruibilità e di servizi per i visitatori creando un circuito virtuoso tra proprietari e soggetti gestori.

Il modello di gestione viene concepito al fine di rispettare i seguenti requisiti:

- sia in grado di riconoscere gli obiettivi strategici, operativi e gestionali e di perseguirli con lo sviluppo e l’attuazione di strategie, progetti e azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei beni/servizi;

- possa consentire un effettivo coordinamento tra la fornitura di servizi, dando spazio a iniziative capaci di produrre benefici per l’intero sistema territoriale del SAC;

- sappia garantire il rispetto di condizioni e standard di qualità comuni a tutti i beni e servizi coinvolti nel progetto di valorizzazione integrata;

- sia in grado di gestire sistemi di rilevazione e misurazione dei risultati e degli impatti, coordinati con quanto stabilito dalla Regione Puglia nel relativo progetto di monitoraggio;

- sia in grado di definire e realizzare adeguate iniziative di comunicazione, sia interna che esterna al territorio del SAC.

Ruolo di ciascuno dei partner e degli attori coinvolti

La organizzazione del soggetto gestore sono

- ORGANISMO DECISIONALE

- SOGGETTO CAPOFILA + RUP

- TAVOLO TECNICO UNITARIO

I partner istituzionali non si riuniranno in convenzione ex art. 30 del TUEL  D.lgs 14 marzo 2013 n.33 perché laddove fosse necessario sarebbe possibile utilizzare la convenzione ex art 30 del TUEL già realizzata per l’Area Vasta che comprende gli stessi Comuni del SAC e il cui soggetto capofila Comune di Barletta potrebbe diventare soggetto capofila nel SAC  in considerazione della procedura di smantellamento delle Province. Al momento si intende procedere con una Conferenza di Servizi secondo quanto previsto dall’art 10  che consenta di formalizzare l’impegno dei Sindaci dei diversi Comuni e di coinvolgere anche gli altyri soggetti proprietari dei beni inseriti quali il MIBAC.

Al momento dell’approvazione del SAC, da parte della Regione Puglia si attiverà l’ORGANISMO OPERATIVO del Soggetto Gestore, che unitamente alle strutture sopra indicate formerà l’intera sagoma del soggetto gestore.

Al di fuori del soggetto gestore, ma con un ruolo importante ai fini del confronto e del dialogo costruttivo troviamo due organismi, di cui al protocollo di intesa, che possono essere riuniti in una area comune cosiddetta Area della partecipazione territoriale:

- PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE (firmatari del protocollo)

- PARTENARIATO  ISTITUZIONALE

### Gli interventi e i servizi di fruizione e valorizzazione

I servizi di valorizzazione sono tutti localizzati in beni e infrastrutture già fruibili, o la cui fruizione pubblica, oggi occasionale e saltuaria, potrà essere garantita in modo qualificato e costante a seguito di allestimenti e interventi minimi.

Gli interventi realizzati, secondo la logica di progetto descritta di seguito nello schema , consentono di dotare i beni ambientali e culturali del SAC di servizi accessori e di servizi aggiuntivi, che verranno erogati da soggetti individuati a seguito di procedura di evidenza pubblica, con bandi rispondenti a requisiti qualitativi e prestazionali condivisi dal Tavolo tecnico unitario. I contenuti di dettaglio potranno essere approfonditi mediante il processo di animazione territoriale e progettazione partecipata (di cui alla relativa scheda operazione III allegata al Piano), in sinergia con quanto è già attivo sul territorio e gestito da soggetti del partenariato privato.

L’attuazione del Piano Integrato di Valorizzazione consente di irrobustire i servizi di fruizione previsti, arricchendoli di strumenti e servizi per la narrazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Il SAC nel suo complesso costituisce un sistema di fruizione integrata dedicato a potenziali utenti “interni” ed “esterni” ai confini territoriali dei Comuni coinvolti.

Con il fine di radicare al meglio nel territorio l’azione progettuale, la Regione finanzia un’iniziativa specifica di animazione territoriale anche finalizzata alla definizione condivisa dei contenuti di dettaglio e dei requisiti dei progetti e dei servizi da realizzare. Tale azione, ritenuta fondamentale per il raggiungimento del risultato di condivisione degli obiettivi e della metodologia del SAC, si aggiunge alle iniziative di “accompagnamento” dei territori messe in atto dall’Amministrazione Regionale con l’azione di Assistenza Tecnica per la redazione dei Programmi Gestionali e per l’accompagnamento alla fase negoziale.

Le procedure di affidamento dei beni e servizi del SAC dovranno prevedere la redazione di un piano di gestione economico-finanziaria dei servizi affidati in gestione, calcolato per un minimo di 5 anni, nel rispetto di requisiti qualitativi e prestazionali minimi stabiliti Soggetto Gestore del SAC, nel rispetto delle sue articolazioni.

Rispetto a questi requisiti, saranno valutate positivamente le eventuali proposte migliorative del servizio reso.

I capitolati di gara per gli allestimenti conterranno gli standard prestazionali minimi, gli obiettivi cui devono rispondere gli allestimenti, le dotazioni tecnologiche minime definite nel rispetto di quanto indicato dalla progettazione esecutiva e, qualora insediatosi, Soggetto Gestore del SAC, nel rispetto delle sue articolazioni.

Di seguito sono riportati alcuni requisiti che già questo Programma individua come livelli prestazionali minimi:

- Gli spazi di accoglienza e per l’apprendimento e la produzione di contenuti culturali dovranno rispettare standard prestazionali coerenti con le linee guida del MIUR per gli atelier per l’apprendimento: spazi generici che si specializzano con gli arredi e le dotazioni tecnologiche, differenti tipologie di sedute (tavoli e sedie classici e sedute morbide e informali) e arredi per la sosta, contenitori di strumenti didattici, differenti supporti per la comunicazione. Arredi e attrezzature dovranno inoltre rispondere ai principi dell’Universal Design e quando ciò sia già disponibile sul mercato avere la certificazione Ecolabel per gli arredi e le attrezzature elettroniche.

- Tutto il materiale informativo cartaceo dovrà essere stampato su carta e cartone certificati FSC/PEFC.

- I laboratori dovranno garantire il requisito delle pari opportunità e della più ampia accessibilità (fisica e linguistica), con una riserva di posti gratuiti disponibili per bambini/ragazzi in condizioni di disagio.

- I soggetti gestori aggiudicatari dei servizi che il SAC pone in gara devono assicurare l’impiego di personale in possesso dei seguenti titoli e competenze:

a) laurea o titolo equipollente con esperienza almeno triennale nelle attività funzionali all’oggetto degli appalti di servizi, comprovata da curricula e attestazioni o in alternativa diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno quinquennale, nelle attività oggetto di appalto, comprovata da curricula ed attestazioni;

b) comprovata conoscenza del territorio del SAC nelle sue componenti storiche, artistico-archeologiche ed ambientali;

c) adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente anche di altra lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo;

d) buone attitudini ed esperienza nelle relazioni con il pubblico.

Per ogni tipologia di servizio che il SAC pone in gara i soggetti gestori aggiudicatari dei servizi (turistici, culturali, laboratoriali, ecc.) devono assicurare l’impiego di personale in possesso di titoli coerenti con le attività oggetto del relativo appalto di servizi, comprovati da curricula ed attestazioni.

I capitolati di gara per gli allestimenti conterranno gli standard prestazionali minimi, gli obiettivi cui devono rispondere gli allestimenti, le dotazioni tecnologiche minime definite nel rispetto di quanto indicato dalla progettazione esecutiva e dall’organismo di gestione del SAC

La stazione appaltante è unica ed fissata in seno al soggetto capofila del SAC.

Schema del SAC per idea forza e azioni da attuare

Terre Diomedee si propone di avvicinare il patrimonio culturale esistente sul territorio provinciale ad un pubblico più ampio, con particolare attenzione per le giovani generazioni e i diversamente abili, inducendolo a scoprire o riscoprire il territorio e la sua storia, di cui sono testimoni siti archeologici, monumenti di interesse storico-artistico, luoghi di interesse naturalistico.

Si intende favorire la costruzione della rete aggregando i soggetti gestori già presenti sul territorio del SAC e mettere in relazione i beni individuati secondo i percorsi tematici dando spazio alla possibilità di allargare gli stessi introducendo gli altri beni presenti  Questo obiettivo deve essere raggiunto agendo sulla crescita di consapevolezza del patrimonio ambientale e culturale nei cittadini residenti e  migliorando l’offerta di fruibilità e di servizi per i visitatori creando un circuito virtuoso tra proprietari e soggetti gestori.

La fruizione dei luoghi, supportata da attività didattico-laboratoriali, arricchita da modalità di visita più accattivanti (visite animate) e supporti specifici, si carica di stimoli, di suggestioni diventando esperienza per tutti.

I tematismi e i comuni

Antiche civiltà lungo l’Ofanto: dal neolitico al medioevo.

Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Trinitapoli.

Le sentinelle del territorio: castelli e torri.

L’uomo e l’ambiente: dalla Murgia alla costa.

Andria, Bisceglie, Trani

Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola.

Obiettivi

Avvicinare il pubblico in età scolare e non solo al Patrimonio Culturale

Ampliare la fruizione del Patrimonio Culturale rendendolo accessibile anche ai diversamente abili

strategie

Realizzazione di attività didattico-laboratoriali

Dotazione di supporti per diversamente abili,  audioguide, cartellonistica

Realizzazione di itinerari tematici animati con attore e guida turistica

Azioni

Il  territorio si racconta attraverso: itinerari tematici e laboratori didattici, accessibilità ai beni culturali

Azioni trasversali

(azioni di animazione per la progettazione partecipata + monitoraggio)

### Articolazione complessiva dei servizi finanziati dal SAC

Riportare di seguito il quadro tecnico economico del SAC approvato (vedi file a parte).

## 2. Forma giuridica del soggetto gestore e relative forme di coordinamento tra i partner

Il soggetto gestore è il risultato della sottoscrizione della convenzione ex art. 30 del TUEL  o una delle forme possibili di Associazione da parte di tutti gli enti locali facenti parte del SAC che si formalizzerà a seguito dell’approvazione del SAC d parte della Regione Puglia.

La organizzazione del soggetto gestore sono

- ORGANISMO DECISIONALE

- SOGGETTO  CAPOFILA + RUP

- TAVOLO TECNICO UNITARIO

1) organismo decisionale

L’Organismo decisionale  è l'organo che, nel rispetto del metodo della concertazione, sovrintende alla elaborazione e redazione sia del Piano di Gestione che all’indirizzo e controllo delle attività  soggetto operativo, assume tutte le decisioni relative all’indirizzo strategico del sistema, alla individuazione dei progetti e delle azioni da realizzare per la valorizzazione e la gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio sac, alla sorveglianza degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti

Spetta all’Organismo decisionale:

a) l'attività di indirizzo, attuazione e controllo;

b) proporre, all'Ente Capofila delegato, l'adozione degli atti relativi;

c) adottare i Documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione da parte della Regione Puglia;

fanno parte dell’Organismo Decisionale:

- Partner 1: Provincia di Barletta Andria Trani

- Partner 2: Comuni della Provincia Bat

- Partner 3 :  Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

- Partner 4: MIBAC

2)Soggetto capofila

La Provincia di Barletta Andria Trani, Capofila del SAC esercita la rappresentanza giuridica e istituzionale del SAC, rappresentando unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia e di tutti gli altri soggetti terzi, agendo da proponente e coordinatore delle azioni di valorizzazione e gestione integrata del SAC, impegnandosi a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal Programma Gestionale del SAC e per la valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio.

Il RUP è stato individuato nella persona del dirigente del Settore  Servizi attivi al cittadino e Politiche comunitarie   è colui che attua i compiti del soggetto capofila in cui è incardinato.

-    presentare alla Regione la Proposta, in coerenza con le disposizioni e i termini dell’Avviso;

-	rappresentare il partenariato nella fase negoziale con l’Amministrazione Regionale per la definizione del SAC e la definizione delle azioni di valorizzazione ed integrazione, indirizzando e coordinando le attività della struttura tecnica;

- 	coordinare le attività di animazione, sensibilizzazione, informazione e comunicazione del Sistema Ambientale e Culturale, in particolare ai fini del coinvolgimento del tessuto produttivo territoriale, dello sviluppo economico e dell’attrattività territoriale;

-	coordinare e facilitare l’attuazione delle operazioni finanziate a seguito del negoziato con la Regione, attraverso azioni idonee di sostegno ed assistenza ai beneficiari delle operazioni stesse, nonché di accompagnamento e verifica della elaborazione del Programma Gestionale;

- 	coordinare e facilitare le attività relative all’informazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle azioni intraprese, in coerenza con quanto richiesto dalla Amministrazione Regionale e nel rispetto dei dispositivi stabiliti del POR FESR Puglia (2007-2013) e del PPA dell’Asse IV;

-	contribuire attivamente ai momenti di verifica e audit dell’andamento degli interventi del SAC, individuando eventuali criticità e blocchi del processo e promuovendo l’adozione delle soluzioni necessarie;

-	rappresentare in esclusiva i componenti del partenariato nei confronti della Regione Puglia, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dalla realizzazione delle attività proposte dal partenariato.

3) tavolo tecnico unitario

Il Tavolo Tecnico Unitario, con sede presso  la Provincia è la struttura di cui si  avvale l’Organismo decisionale per la costruzione della proposta e dei suoi allegati ed attuazione del Progetto.

Il Tavolo Tecnico Unitario, inoltre, al fine di rendere operativo il Coordinamento tecnico tra il SAC, la programmazione strategica d’Area Vasta, il Piano di Sviluppo Locale dei  quattro GAL e la Pianificazione territoriale sia Regionale che  Provinciale, si interfaccia con tutti servizi della pianificazione e della programmazione economica nei differenti livelli – Comunitario, Nazionale, Regionale e Provinciale .

Il Tavolo Tecnico Unitario è formato da:

- Provincia di Barletta Andria Trani,  Dirigente del Servizi al cittadino  e Politiche comunitarie;

- 3 Referenti dei Comuni (a rotazione annuale)

- Referenti Soggetti attuatori

4) organismo operativo

L’Organismo  operativo è rappresentato dal coordinamento di due servizi pubblici e precisamente:

- il Settore Servizi al Cittadino e Politiche comunitarie della provincia di Barletta Andria Trani con due unità: il dirigente, nonché RUP del SAC + n.1 unità funzionario cat D + 1 amministrativo  cat C

e sarà strutturato in modo tale da assolvere  alle seguenti attività:

- attuazione della gestione integrata dei beni;

- definizione di metodologie,  standard e  parametri qualitativi e quantitativi di attuazione delle singole operazioni;

- definizione di  strategie di animazione, informazione e diffusione;

- definizione di  strategie di marketing, promozione e comunicazione coordinata;

- definizione di  strategie e  progetti di ricerca fondi, di sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni, di networking;

- dialogo con gli organismi affidatari dei singoli servizi creando uno stretto collegamento tra questi, il territorio, tutto sotto la guida del Tavolo Tecnico Unitario.

Attività che potrà svolgere soltanto con il supporto del Tavolo Tecnico Unitario e le strutture afferenti ai soggetti facenti parte del medesimo tavolo tecnico.

L’efficienza sarà garantita perché ci sarà integrazione e coordinamento tra le varie strutture che, a loro volta,  generano collegamenti con gli altri soggetti sul territorio già operanti con cui fare massa critica e sistema.

Le iniziative per il monitoraggio del SAC e per l’attuazione del Programma Gestionale rimarranno in capo all’Organismo decisionale coadiuvato dal Tavolo Tecnico Unitario e dall’Organismo Operativo

Area della  partecipazione territoriale

Nell’ambito dell’area della partecipazione territoriale sono previste strutture di dialogo tematico tra gli attori presenti sul territorio, con il compito di contribuire ad individuare, definire e sviluppare progetti adeguati a rafforzare e realizzare gli obiettivi previsti.

In particolare fanno parte di quest’area:

1) Il Partenariato Istituzionale.

Il partenariato territoriale del SAC condivide l’obiettivo di definire ed attuare un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio a fini di sviluppo, nel quadro della definizione e del funzionamento dei SAC, sulla base delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni regionali

2) Il Partenariato Economico-Sociale

Il partenariato economico, sociale e del terzo settore del SAC si impegna, come indicato nel protocollo di intesa, a collaborare attivamente alla definizione ed al buon esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali del territorio, contribuendo in particolare alla mobilitazione delle risorse produttive e finanziarie, all’animazione territoriale, alla crescita dell’attrattività del territorio, alla diffusione dell’informazione sugli interventi in atto ed al pieno conseguimento di obiettivi di tutela ambientale, legalità e non discriminazione

SAC  Terre Diomedee

Area di partecipazione diffusa

Soggetto gestore

Organismo operativo

Organismo decisionale

Soggetto capofila

Tavolo tecnico unitario

Partenariato istituzionale

Partenariato  economico sociale

economico

SOGGETTI GESTORI dei servizi

Vincitori delle gare ed erogatori dei servizi secondo le indicazioni del tavolo tecnico unitario e le procedure disposte dall’organismo operativo

assume tutte le decisioni relative all’indirizzo strategico del Sistema, all’individuazione dei progetti e delle azioni da realizzare per la valorizzazione e la gestione integrata delle risorse ambientale e culturale individuate, alla sorveglianza degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti

Svolge la funzione di ufficio comune di cui si avvale il RUP pr la predisposizione degli atti amministrativi , a gisce con le sue articolazioni per la programmazione attuale e futura, fa marketing territoriale e animazione, ricerca fondi e progetti di sviluppo

esercita la rappresentanza giuridica e istituzionale del SAC, rappresentando unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia e di tutti gli altri soggetti terzi, agendo da proponente e coordinatore delle azioni di valorizzazione e gestione integrata del SAC, impegnandosi a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal Programma Gestionale del SAC e per la valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio.

svolge le attività relative alla predisposizione della Proposta, nonché degli altri elaborati progettuali, e partecipa con funzioni tecniche al negoziato con la Regione. Agisce inoltre per l’espletamento di tutti i compiti di coordinamento tecnico, assistenza e facilitazione relativi all’attuazione delle operazioni identificate nell’ambito della Proposta.

Il partenariato territoriale del SAC condivide l’obiettivo di definire ed attuare un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio a fini di sviluppo, nel quadro della definizione e del funzionamento dei SAC, sulla base delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni regionali

a collaborare attivamente alla definizione ed al buon esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali del territorio, contribuendo in particolare alla mobilitazione delle risorse produttive e finanziarie, all’animazione territoriale, alla crescita dell’attrattività del territorio

Assolve gli impegni amministrativi ed è il risultato del coordinamento di due uffici pubblici: il servizio Politiche Comunitarie  della Provincia BAT  con 3 unità: dirigente (RUP)+ 2 amministrativi

## 3. Le funzioni del soggetto gestore e le azioni da svolgere

Con riferimento all’attuazione del Piano, le funzioni del soggetto gestore sono definite in accordo con quanto indicato dall’art. 8 del Disciplinare:

«1. L’esecuzione del Programma Gestionale del SAC viene garantita, nell’ambito degli indirizzi e dei dispositivi del Piano, dal Soggetto Gestore, nel quadro del coordinamento e della sorveglianza degli organismi competenti del partenariato territoriale. Attraverso il Soggetto Gestore, viene inoltre fornita una adeguata informazione sui risultati, sugli effetti e sulle opportunità generate dall’azione di valorizzazione. Tale informazione è rivolta alle istituzioni ed ai cittadini coinvolti, ai partner economici e sociali, al sistema delle imprese e a tutti gli attori potenzialmente interessati all’attuazione delle strategie in corso.

2. Il partenariato territoriale del SAC e la Regione Puglia cooperano su base stabile e duratura per la piena ed efficace implementazione del Programma Gestionale, anche attraverso l’identificazione e il finanziamento, nel rispetto dei vincoli finanziari e dei dispositivi previsti dagli strumenti pertinenti, degli interventi strutturali e di incentivazione finalizzati al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione e gestione integrata del Sistema»

Le funzioni di ciascun organismo componente il sistema gestionale sono descritte nel paragrafo 2 e sintetizzate nella seguente tabella.

| Organismo | Componente/i | Funzioni |
| --- | --- | --- |
| Organismo decisionale | Partner 1: Provincia di Barletta Andria Trani Partner 2: Comuni della Provincia Bat Partner 3: Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia Partner 4 :MIBAC | L’organismo decisionale del partenariato istituzionale del SAC assume tutte le decisioni relative all’indirizzo strategico del Sistema, all’individuazione dei progetti e delle azioni da realizzare per la valorizzazione e la gestione integrata delle risorse ambientale e culturale individuate, alla sorveglianza degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti. a) l'attività di indirizzo, verifica dell’ attuazione e controllo; b) proporre, all'Ente Capofila delegato, l'adozione degli atti relativi; c) adottare i Documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione da parte della Regione Puglia; d) nominare i componenti dell’Organismo Decisionale |
| Soggetto e capofila | Provincia di Barletta Andria Trani | La Provincia di Barletta Andria Trani Capofila del SAC esercita la rappresentanza giuridica e istituzionale del SAC, rappresentando unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia e di tutti gli altri soggetti terzi, agendo da proponente e coordinatore delle azioni di valorizzazione e gestione integrata del SAC, impegnandosi a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal Programma Gestionale del SAC e per la valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio. Il RUP individuato nella persona del dirigente del Settore Servizi per il cittadino e Politiche Comunitarie è colui che attua i compiti del soggetto capofila |
| Tavolo tecnico unitario | Provincia di BAT, Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Politiche comunitarie; 3 Referenti dei Comuni Rappresentanti dei soggetti gestori | Il tavolo tecnico unitario svolge le attività relative alla predisposizione della Proposta, nonché degli altri elaborati progettuali, e partecipa con funzioni tecniche al negoziato con la Regione. Agisce inoltre per l’espletamento di tutti i compiti di coordinamento tecnico, assistenza e facilitazione relativi all’attuazione delle operazioni identificate nell’ambito della Proposta. Collabora alla stesura del Programma Gestionale e dà infine supporto tecnico al soggetto capofila per la realizzazione dei compiti di sua competenza. Sovraintende al monitoraggio del SAC su indirizzo dell’organismo decisionale. Supporta tuta l’attività dell’organismo operativo soprattutto nella parte del marketing, dell’animazione e dello sviluppo di nuovi progetti e ricerca fondi. |
| Organismo operativo | Responsabile Unico del Procedimento (Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Politiche comunitarie; capofila ) + nr.2 unità amministrative | - dirige l’organismo operativo - procede nella predisposizioni delle gare, atti amministrativi, contratti - gestisce i rapporti con la Regione Puglia - mantiene i rapporti con le strutture dell’area di indirizzo e controllo - gestisce i rapporti coi gestori affidatari dei servizi |
| Soggetti gestori dei servizi | Soggetti appaltatori dei servizi di fruizione e valorizzazione integrata | Erogano i servizi secondo gli standard prestazionali definiti, sostenendo i costi diretti dei servizi Partecipano ai costi generali (coordinamento, monitoraggio, comunicazione) nei modi, nei tempi e per le somme fissate dal consiglio di amministrazione |

| Area partecipazione diffusa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organismo | Componente/i | Funzioni |
| Partenariato Istituzionale. | Provincia di Barletta-Andria-Trani Comune di Andria Comune di Barletta Comune di Bisceglie Comune di Canosa di Puglia Comune di Margherita di Savoia Comune di Minervino Murge Comune di San Ferdinando di Puglia Comune di Spinazzola Comune di Trani Comune di Trinitapoli | Il partenariato territoriale del SAC condivide l’obiettivo di definire ed attuare un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio a fini di sviluppo, nel quadro della definizione e del funzionamento dei SAC, sulla base delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni regionali |
| Forum del Partenariato Economico-Sociale | ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIA DEL PORTO ANAI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA ASSOCIAZIONE CANOSA SOTTERRANEA ASSOCIAZIONE G.E.L. – GRUPPO ESCURSIONISTICO LOCALE AIAB PUGLIA ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA ASSOCIAZIONE TURISTI IN PUGLIA ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCIARTE ARCHEOCLUB BARLETTA ASSOCIAZIONE GRUPPO SCOUT BISCEGLIE ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS ARCHEOCLUB DI ITALIA ASSOCIAZIONE ZONAEFFE ASSOCIAZIONE GI.ESSE.BA ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE COOPERATIVA GO MURGIA COOPERATIVA SETTERUE SRL COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA CONSORZIO BONIFICA TERRE DI APULIA COMPAGNIA DELLE FORMICHE COOP A.R.L. DIOCESI DI ANDRIA ENTE PARCO ALTA MURGIA ECOMUSEO RUSCIANO FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI ITALIANA ONLUS FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS GEOTEL SOCIETA’ COOPERATIVA LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. TRAN LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BARLETTA LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BISCEGLIE LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE LA CASA DEL CONTADINO MARNAUTICA SNC NAPOLITANO RUGGIERO S.A.S. NOVAMUSA SRL PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO PARROCCHIA SAN MICHELE PUGLIA EBRAICA PRO LOCO SAN FERDINANDO PRO LOCO MINERVINO MURGE PRO LOCO ANDRIA PRO LOCI TRINITAPOLI PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO SOCIETA’ COOPERATIVA DROMOS.IT SALA DELLA COMUNITA’ DI S. ANTONIO SANTUARIO SANTA MARIA DEI MIRACOLI SANTUARIO MADONNA DEL SABATO TEATRO MINIMO TEATRO DEI BORGIA | Il partenariato economico, sociale e del terzo settore del SAC si impegna, come indicato nel protocollo di intesa, a collaborare attivamente alla definizione ed al buon esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali del territorio, contribuendo in particolare alla mobilitazione delle risorse produttive e finanziarie, all’animazione territoriale, alla crescita dell’attrattività del territorio, alla diffusione dell’informazione sugli interventi in atto ed al pieno conseguimento di obiettivi di tutela ambientale, legalità e non discriminazione |

Con riferimento alla piena attuazione del Piano, così come indicato negli Allegati 1 e 2 dell’Avviso, ciascun partner istituzionale si impegna:

- a garantire almeno per 5 anni a partire dal finanziamento del SAC, direttamente o mediante soggetti esterni, la funzionalità dei beni inseriti nel SAC con la fornitura dei servizi ordinari e dei servizi aggiuntivi per la cui attuazione il SAC ha finanziato l’allestimento;

- a mettere in atto tutte le operazioni necessarie per il coordinamento delle iniziative dei vari soggetti coinvolti nella programmazione del SAC, in particolar modo individuando e designando formalmente le risorse umane e strumentali utili alla realizzazione del Piano di Valorizzazione e del presente Programma Gestionale

## 4. Definizione del fabbisogno di risorse

Il sistema di gestione definito per il SAC Terre Diomedee ci consente di distinguere quattro diverse tipologie di fabbisogni:

- 1. una relativa alla gestione “ordinaria” del SAC (coordinamento e segreteria, allestimenti per riunioni degli organismi di gestione, utilizzo di spazi per attività gestionali, cancelleria e utenze per attività di coordinamento e amministrativa, ecc.);

- 2. una relativa a costi di tipo “trasversale” che interessano l’attività dell’intero SAC (comunicazione e pubblicità, progetti speciali, rappresentanza, fund raising, ecc.), caratterizzati dalla natura fortemente variabile in funzione di obiettivi specifici, opportunità, programmazione;

- 3. un’altra relativa alla gestione ordinaria dei beni oggetto di interventi di valorizzazione e fruizione;

- 4. una relativa alla gestione dei servizi aggiuntivi o accessori introdotti dal SAC.

- Le ultime due tipologie di costi sono rispettivamente sostenute dai soggetti titolari dei beni e dai soggetti gestori ed erogatori dei servizi, pertanto non incidono nella definizione del fabbisogno di risorse necessarie al funzionamento della gestione del SAC. Va precisato che i soggetti gestori dei servizi si impegneranno a garantirne l’erogazione per almeno cinque anni dall’avvenuta concessione. A tal fine, i bandi per l’affidamento prevederanno la redazione di un apposito programma finanziario di dettaglio che risulterà vincolante, per il soggetto gestore, con riferimento alla qualità e alla quantità dei servizi erogati.

- Le prime due tipologie di fabbisogni finanziari determinano costi di competenza del SAC nel suo insieme e sono meglio definibili come segue:

- Costi fissi

- A. Costi generali (sede, utenze, cancelleria, ecc.) e costi del personale interno (RUP, Ufficio SAC, …);

- B. Costi del personale esterno “dedicato” (in questa fase di start up non è previsto nessun costo  a carico dei comuni);

- C. Costi di organizzazione delle riunioni collegiali (Consigli e Forum)

- D. Costi di comunicazione

- Da un punto di vista finanziario, i costi di cui alle lettere A e C non necessitano di significative risorse aggiuntive rispetto a quanto già presente nei bilanci ordinari dei Comuni. Il Soggetto  Capofila si impegna ad individuare uno spazio adeguato per lo svolgimento delle attività del Tavolo del SAC, mentre le riunioni del Consiglio del SAC e del Forum del SAC si terranno a rotazione nei Comuni partner, che volta per volta ne sosterranno singolarmente i costi organizzativi.

## 5. Le fonti di finanziamento

Le principali fonti di finanziamento del SAC sono costituite dal finanziamento del SAC, da una ricerca di fondi a cura dell’Area programmazione incardinata nell’Organismo operativo del Soggetto Gestore, dai bilanci comunali eventuali nei modi descritti al paragrafo precedente e dai contributi derivanti dai soggetti gestori dei servizi (a partire dalla seconda annualità, nella percentuale descritta al paragrafo precedente). Eventuali sponsorizzazioni potranno coprire l’incremento delle attività di comunicazione e promozione, comunque variabili in funzione della volontà a investire da parte dei membri istituzionali e privati del SAC e del Tavolo del SAC.

Nel calcolo del contributo richiesto ai soggetti gestori dei servizi, si è tenuto conto della tendenza dei dati relativi alla domanda territoriale. Per i servizi di fruizione e valorizzazione che prevedono ricavi tariffari è possibile individuare due livelli di fruizione, strettamente connessi ai seguenti obiettivi:

1. Mobilitare i flussi verso i beni culturali e ambientali dell’entroterra attraverso la strutturazione e il potenziamento della rete fisica (itinerari guidati) ed immateriale (laboratori didattici);

2. Consolidare e ampliare la fruizione del patrimonio culturale da parte degli attori locali, attraverso strategie integrate di azioni che consentano di stimolare e incrementare lo sviluppo socio-economico del territorio.

Possiamo pertanto parlare di domanda potenziale esterna (turisti) e di domanda potenziale interna (residenti, in particolare popolazione giovanile).

La sensibile crescita dell’industria turistica regionale è stata accompagnata, soprattutto negli ultimi anni, da una significativa polarizzazione delle strutture ricettive: pur con caratteristiche e vocazioni dissimili, nel territorio emerge ormai chiaramente una concentrazione territoriale in corrispondenza dell’area salentina e in quella di Capitanata; Tuttavia la presenza di beni culturali di pregio di livello internazionale (Castel del Monte, Cattedrale di Trani) vede aumentare notevolmente i flussi turistici anche nell’area della BAT.

## 6. Strumenti di monitoraggio e valutazione dell’esecuzione dei programmi gestionali

Il Disciplinare di gara, all’art. 8 c. 3 richiama la necessità, per l’esecuzione del Programma Gestionale, di realizzare un’attività di monitoraggio delle attività del SAC finalizzata a definire, mediante la verifica dello stato di attuazione del Piano e del Programma stesso, le eventuali azioni di miglioramento che è possibile porre in essere o, in alternativa, gli eventuali meccanismi correttivi per favorire il raggiungimento degli obiettivi del SAC.

Il citato articolo, a tal proposito, riporta quanto segue:

«Articolo 8 – Esecuzione del Programma Gestionale [...]

3. Monitoraggio delle attività del SAC con azioni di miglioramento.

L’Amministrazione Regionale monitora e valuta l’esecuzione dei Programmi Gestionali dei SAC, nell’ambito dei rispettivi Piani, anche ricorrendo a procedure di audit [...] »

Nel rispetto di tale adempimento, il RUP e il Tavolo tecnico unitario realizzano annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva sull’attuazione e lo sviluppo del SAC. Tali relazioni, sottoposte e approvate dal Consiglio di amministrazione  entro febbraio di ciascun anno per la relazione programmatica dell’anno in corso e consuntiva dell’anno precedente, vengono trasmesse formalmente dal Comune Capofila all’Amministrazione Regionale - Direzione dell’Area Territorio, Saperi e Talenti, cui compete l’approvazione o meno delle stesse, con la possibilità di promuovere azioni e interventi correttivi o integrativi. Le relazioni dovranno descrivere le modalità e gli esiti raggiunti dal SAC nel rafforzare l’azione locale per la valorizzazione ambientale e culturale, sulla base dell’andamento dell’attuazione dei Programmi Gestionali.

Sulla base di loro risultati e delle prospettive aperte, la Regione Puglia «stabilirà priorità e premialità per la realizzazione di interventi ed azioni di sistema a vantaggio [del SAC], secondo termini e modalità da stabilire. Verranno riconosciuti di particolare rilievo i risultati conseguiti attraverso i Programmi Gestionali, relativi allo stimolo all’iniziativa privata nel campo della valorizzazione ambientale e culturale, alla crescita del turismo sostenibile ed al suo impatto economico, alla sostenibilità finanziaria delle iniziative di gestione, alla crescita della qualità della vita e dell’identità culturale delle comunità locali» (cfr. Disciplinare, art. 8, c.4).

Oltre alle relazioni programmatiche e consuntive, il SAC attraverso il Tavolo Unitario presenterà un report periodico relativo al monitoraggio della fruizione dei beni e dei servizi di valorizzazione integrata. Il rispetto di tali adempimenti è condizione necessaria per l’approvazione della rendicontazione e per la liquidazione dei finanziamenti regionali a vario titolo accordati al SAC. Il report della fruizione costituirà elemento di base per la valutazione degli esiti della gestione del SAC sulla base dei quali saranno fondate le priorità e premialità di cui al citato art. 8, c. 4 del Disciplinare.

Si precisa che questa procedura è aggiuntiva e non sostitutiva dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione dell’avanzamento procedurale e fisico degli investimenti finanziati dal PO FESR Puglia 2007-2013.

## Allegati

## Allegato A. Il bilancio di medio termine delle attività

Per operare una previsione di bilancio riguardante il funzionamento generale del SAC, è necessario definire alcuni requisiti legati all’operatività degli organismi previsti nel Programma Gestionale. Proprio trattandosi di ipotesi gestionale, quanto descritto in questa sede va considerato al netto dell’attività strettamente connessa all’attuazione e rendicontazione degli investimenti finanziati dall’Avviso Pubblico.

L’attività del SAC si articola su tre livelli:

- area indirizzo e controllo

- comitato dei sindaci promotori

- organismo decisionale

- tavolo tecnico unitario

- area di confronto e sviluppo

- partenariato istituzionale

- partenariato economico sociale

- organismo operativo

-

Per il funzionamento di queste strutture si ipotizzano le seguenti categorie di costo:

a. Personale dipendente (RUP + 2 amministrativi)

b. costi generali e utenze

c. costi per l’organizzazione delle riunioni degli organismi di gestione e coordinamento

c.1 Consiglio di amministrazione

c.2 tavolo tecnico unitario

c.3 Forum Territoriali

d. Costi variabili

d.1 costi per le attività di comunicazione coordinata e congiunta

Il personale dei Comuni è assegnato alle attività del SAC a tempo parziale. I rapporti di lavoro sono regolati dall’ente titolare del rapporto per tutti gli istituti giuridici ed economici. Eventuali aspetti attinenti condizioni di attribuzione di salario accessorio non vengono qui presi in considerazione.

Ulteriori ipotesi riguardano il numero di Consigli (almeno 2 per anno), di riunioni del Tavolo del SAC (ipotesi: 6 incontri l’anno), dei Forum (ipotesi: 2 per anno). Nella voce consulenze specialistiche è da considerarsi incluso l’eventuale impiego di facilitatori per lo svolgimento dei Forum.

Sulla base di questi assunti è possibile effettuare le seguenti stime di costo per ciascun anno di esercizio del SAC.

| Ipotesi di costi di esercizio del SAC a regime |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce | Parametro | Costo unitario | Costo totale |
| a.1- RUP | 1 risorsa 35gg/anno | €360,00 | €12.600,00 |
| a.2.1 – dirigente | 1 risorse 35gg/anno | €363,00 | €12.600,00 |
| a.2.2 – funzionari | 1 risorsa 35gg/anno | €90,00 | €6.300,00 |
| b. costi generali e utenze | 5% del tot. Costo del personale | --- | €1.575,00 |
| c.1 costi per organizzazione riunioni consiglio amministrazione | n. 2/anno | €100,00 | €200,00 |
| c.2 costi per l’organizzazione incontri tavolo tecnico unitario | n. 6/anno (sala, break, ecc.) | €100,00 | €600,00 |
| c.3 costi per incontri e attività PES | n. 2/anno (sala, break, ecc.) | €500,00 | €1.000,00 |
| d. 1 costi per attività di comunicazione coordinata e congiunta | a corpo | €2.000,00 | €2.000,00 |
| TOTALE |  |  | € 36.875,00 |

La tabella seguente descrive l’andamento del bilancio del SAC per un periodo di 5 anni dall’avvio della gestione.

| Voci di costo | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Personale dipendente | €31.500,00 | €31.500,00 | €31.500,00 | €31.500,00 | €31.500,00 |
| b. costi generali e utenze | €1.575,00 | €1.575,00 | €1.575,00 | €1.575,00 | €1.575,00 |
| c. incontri, forum, riunioni | €1.800,00 | €1.800,00 | €1.800,00 | €1.800,00 | €1.800,00 |
| d1. comunicazione | €2.000,00 | €2.000,00 | €2.000,00 | €2.000,00 | €2.000,00 |
| TOTALE COSTI | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 |
| Ricavi | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Bilanci comunali | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 |
| TOTALE RICAVI | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 | € 36.875,00 |

Si precisa che tali costi  rientrano tra i costi figurativi relativi alla gestione e non rientrano tra gli investimenti  a valere sul SAC.

## Allegato B. Il processo di partecipazione

La partecipazione civica dovrebbe essere mirata al consenso della vision e degli obiettivi di qualsiasi strategia avente valore pubblico e nell’esperienze più avanzate a livello europeo avere momenti ed occasioni anche di controllo e verifica.  L’osservazione in questo ultimo decennio di partecipazione degli stakeholders alla cosa pubblica tende invece a verificare che la partecipazione ha assunto un valore meramente rituale e solo nella fase di costruzione della strategia. In un certo qual modo si è burocraticizzata in Protocolli di Intesa o altri strumenti pattizzi senza che i portatori veri degli interessi diffusi o di gruppo avessero possibilità di misurare la soddisfazione delle loro istanze e proposte.

Conoscenza, partecipazione, sostenibilità, equità, fattibilità e sicurezza: sono le parole chiave che guideranno l’elaborazione di questo piano di valorizzazione territoriale che determinerà il ruolo delle città e nel relativo contesto territoriale, le strategie di sviluppo.

Tutto il processo sarà basato sulla partecipazione: quindi l’ascolto delle istituzioni, dei portatori d’interesse, delle categorie, delle associazioni e dei singoli cittadini avrà un ruolo centrale, e consentirà di delineare in maniera più efficace e diretta le linee guida della trasformazione.

I cittadini, muovendo dalla nuova lettura del territorio fare una riflessione che si trasformi in indirizzo concreto, mediante processi di progettazione partecipazione, sugli interventi quali la riqualificazione dell’esistente per il recupero e il riuso di aree già costruite, la rifunzionalizzazione dei contenitori storici rappresentanti da notevoli esempi di architettura anche minore, la riqualificazione delle periferie storiche per il superamento della marginalità delle frazioni e l’implementazione dei servizi nei nuovi quartieri residenziali con la ricerca e ridefinizione di nuove centralità.

Alla luce di tali considerazioni, gli obiettivi della comunicazione saranno i seguenti:

- Coinvolgere il pubblico nelle attività di concertazione;

- Generare fiducia intorno a un’idea di comunità e di territorio e a un sistema di valori condiviso e riconoscibile;

- Informare costantemente i cittadini e gli stakeholder coinvolti sui contenuti del piano, sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti;

- Mantenere e potenzialmente allargare la rete degli interlocutori e dei soggetti attivi che possono partecipare sia alla definizione degli obiettivi strategici che dei progetti per realizzarli;

- Instaurare un dialogo costante e bidirezionale con il territorio e con la comunità locale;

- Tenere relazioni costanti con:

· organi di stampa;

· Enti Pubblici (Provincia, Regione, altre Aree Vaste ecc);

· stakeholder (il partenariato socio-economico, le Associazioni di Categoria, ecc);

Nello specifico le attività fin qui svolte o da svolgere e finalizzate al coinvolgimento del partenariato e dei cittadini, sono le seguenti:

- Informazione del SAC nei Siti Web dei partner.  Al fine di garantire la gestione di un flusso informativo costante, sui siti web sono pubblicati tutti gli atti ufficiali e le notizie riguardanti il SAC. È  inoltre implementata un Forum telematico e un’ area riservata agli utenti abilitati;

- Predisposizione di comunicati stampa periodici sulle attività del SAC. In occasione di tutti gli incontri ufficiali e attività di rilievo, vengono predisposti dei comunicati stampa ed inviati alle principali TV e quotidiani locali. Gli stessi vengono inseriti nei Siti Web;

- Rassegna Stampa: raccolta, fascicolazione ed inserimento nei siti web, di tutta la rassegna stampa riguardante il SAC;

- Acquisto di spazi su quotidiani locali. Gli spazi hanno lo scopo di  presentare le attività del SAC, con lo scopo di garantire la maggiore visibilità e diffusione alle notizie

- Organizzazione di forum tematici dedicati alla Valorizzazione, Promozione e Fruizione del Territorio.

Eventuali soggetti esterni al partenariato locale che sono stati individuati e che possono essere rilevanti per l’attuazione del SAC stesso e che comunque non costituiscono interferenze ed insostenibilità nell’attuazione e gestione e  del SAC sono:

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIA DEL PORTO

ANAI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ASSOCIAZIONE CANOSA SOTTERRANEA

ASSOCIAZIONE G.E.L. – GRUPPO ESCURSIONISTICO LOCALE

AIAB PUGLIA ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA

ASSOCIAZIONE TURISTI IN PUGLIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCIARTE

ARCHEOCLUB BARLETTA

ASSOCIAZIONE GRUPPO SCOUT BISCEGLIE

ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS

ARCHEOCLUB DI ITALIA

ASSOCIAZIONE ZONAEFFE

ASSOCIAZIONE GI.ESSE.BA

ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE

COOPERATIVA GO MURGIA

COOPERATIVA SETTERUE SRL

COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA

CONSORZIO BONIFICA TERRE DI APULIA

COMPAGNIA DELLE FORMICHE COOP A.R.L.

DIOCESI DI ANDRIA

ENTE PARCO ALTA MURGIA

ECOMUSEO RUSCIANO

FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI ITALIANA ONLUS

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS

GEOTEL SOCIETA’ COOPERATIVA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. TRAN

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BARLETTA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BISCEGLIE

LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE

LA CASA DEL CONTADINO

MARNAUTICA SNC

NAPOLITANO RUGGIERO S.A.S.

NOVAMUSA SRL

PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO

PARROCCHIA SAN MICHELE

PUGLIA EBRAICA

PRO LOCO SAN FERDINANDO

PRO LOCO MINERVINO MURGE

PRO LOCO ANDRIA

PRO LOCI TRINITAPOLI

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

SOCIETA’ COOPERATIVA DROMOS.IT

SALA DELLA COMUNITA’ DI S. ANTONIO

SANTUARIO SANTA MARIA DEI MIRACOLI

SANTUARIO MADONNA DEL SABATO

TEATRO MINIMO

TEATRO DEI BORGIA

Tutti questi partner si occupano di promozione e valorizzazione dei territori e  possono dare un utile contributo alla crescita turistica attraverso azioni di:

- Coordinamento di attività ed iniziative che possono essere realizzate fuori del nostro territorio;

- Confronto fra diverse realtà che vivono  la promozione turistica del territorio con metodologie e/o approcci diversi;

- Partecipazione agli eventi e alla programmazione delle attività da realizzare;

- Supporto tecnico scientifico nella progettazione e promozione di modelli organizzativo/gestionali innovativi per i servizi del tempo libero;

- Concertazione di potenziali azioni su territori più ampi;

- Creazione di reti materiali e immateriali fra territori;

- Promuovere  processi di crescita e di sviluppo di un territorio, in una logica di qualità, efficienza ed economicità;

- Collaborazione nella diffusione delle attività di promozione e divulgazione degli eventi su territori più ampi;

- Promozione di uno  sviluppo del turismo "intelligente" inteso come mezzo di conoscenza e rispetto di territori  diversi, dell'Ambiente e delle più varie tradizioni e culture esistenti;

- Coadiuvare le realtà locali nella promozione di una gestione efficiente ed efficace di musei, teatri, impianti sportivi, biblioteche, parchi, aree archeologiche e sistemi turistici.

Il loro contributo non arreca nessuna interferenza ed insostenibilità istituzionale e amministrativa nell’attuazione e gestione del SAC anzi l’azione di questi partner esterni alla coalizione  può solo rafforzare e dare maggiore efficacia alle attività che si stanno proponendo.

## Allegato C. Schema di Accordo di Programma/Convenzione ecc.

CONVENZIONE EX ART. 30  TUEL D.lgs 14 marzo 2013 n.33 o altra forma associativa che si intende adottare

PREMESSO:

– che il Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007, e ratificato con D.G.R. n. 146 del 12.02.2008, ha individuato nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale una priorità dell’azione regionale per lo sviluppo socioeconomico e l’attrattività del territorio pugliese, dedicando ad essa l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”;

– che il Programma di Attuazione Pluriennale (PPA) 2007-2010 dell’Asse IV del PO FESR, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 30 giugno 2009 n. 1150, ha dettagliato modalità e dispositivi per la selezione, il finanziamento e l’attuazione delle operazioni a valere su quest’Asse;

– che con D.G.R. n. 2941 del 29.12.2011 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione Comunitaria C(2011) 9029 dell’01.12.2011 che adotta il nuovo P.O. FESR Puglia 2007-2013, e che con D.G.R. n.28 del 29.01.2013 si è preso atto della Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 06.12.2012 di rimodulazione dello stesso P.O.;

– che con D.G.R. n. 803 del 26.04.2013 è stato modificato il Programma Pluriennale di Asse IV (PPA) –P.O. FESR 2007-2012;

– che lo stesso PPA dell’Asse IV dettaglia le modalità operative per l’attuazione delle strategie territoriali integrate di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche della Puglia, con riferimento al PO FESR;

– che per ottenere un adeguato impatto territoriale degli interventi di valorizzazione culturale, ambientale e turistica, favorendo la generazione di economie distrettuali, la stessa Amministrazione Regionale ha promosso la valorizzazione e gestione sul territorio di Sistemi Ambientali e Culturali (SAC);

– che tali Sistemi si definiscono come aggregazioni di risorse ambientali e culturali del territorio, adeguatamente organizzate e gestite in ragione della capacità di promuovere percorsi di valorizzazione, sviluppo e cooperazione interistituzionale, sulla base di una idea forza capace di attivare percorsi avanzati di attrattività regionale, anche attraverso la crescita e la qualificazione dei flussi turistici;

– che i SAC prevedono un approccio cooperativo su scala territoriale che implica la messa in rete di attori, risorse e competenze di varia natura e tipologia, finalizzata all’attuazione di programmi di interventi orientati alla valorizzazione integrata del patrimonio, alla costruzione di collegamenti qualificati con il contesto territoriale, alla mobilitazione del sistema produttivo ed alla promozione di forme evolute di gestione a livello territoriale delle risorse ambientali e culturali;

che la Comunicazione alla Giunta “Processo di concertazione plurifondo per una strategia integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” (Codice CIFRA A04/COM/2010/01), degli Assessori al Turismo, al Mediterraneo, all’Ecologia, al Sud e Diritto allo Studio, ha precisato le finalità, le caratteristiche, lo stato di avanzamento e le fasi tecnico-operativo della strategia integrata e pluriprogramma imperniata sui Sistemi Ambientali e Culturali, oltre che sui Piani di Interventi Plurifondo;

– che il “Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Regione Puglia” ha precisato caratteristiche, obiettivi e modalità di definizione e selezione dei SAC;

– che l’Avviso pubblico “Invito a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Regione Puglia e per l’attuazione territoriale dell’Azione 4.2.2 e dell’Azione 4.4.2 del PO FESR Puglia (2007-2013)” [d’ora in avanti denominato semplicemente Avviso pubblico], pubblicato sul Bollettino Regionale 167 del 04.11.2010, prevede che le coalizioni partenariali dei SAC siano formate da Enti Locali e loro associazioni, Enti Parco, Organismi di diritto pubblico aventi nell’atto costitutivo e/o nello statuto la finalità di utilità sociale, culturale, ambientale e di promozione del turismo, altri enti pubblici nonché da organismi rappresentativi di interessi diffusi, soggetti privati senza scopo di lucro (quali associazioni ed enti di promozione sociale, culturale, turistica o sportiva), enti ecclesiastici, fondazioni ed altri soggetti che intendano contribuire alla definizione del SAC e stimolare sviluppo e occupazione;

– che lo stesso Avviso pubblico stabilisce che per la presentazione della Proposta di valorizzazione e gestione integrata dei SAC (d’ora innanzi denominata Proposta) i partenariati territoriali costituiti da tali enti ed organismi debbano stipulare un Protocollo di Intesa, che individui il Soggetto Capofila, la composizione del partenariato, le modalità di governance ed organizzative del SAC, la Proposta a base dell’accordo e gli impegni dei firmatari;

VISTO E RICHIAMATO in ogni sua parte il Protocollo di Intesa datato _________ con cui la coalizione partenariale composta da

Partners istituzionali

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Andria

Comune di Barletta

Comune di Bisceglie

Comune di Canosa di Puglia

Comune di Margherita di Savoia

Comune di Minervino Murge

Comune di San Ferdinando di Puglia

Comune di Spinazzola

Comune di Trani

Comune di Trinitapoli

Partnernariato economico sociale

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIA DEL PORTO

ANAI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ASSOCIAZIONE CANOSA SOTTERRANEA

ASSOCIAZIONE G.E.L. – GRUPPO ESCURSIONISTICO LOCALE

AIAB PUGLIA ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA

ASSOCIAZIONE TURISTI IN PUGLIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCIARTE

ARCHEOCLUB BARLETTA

ASSOCIAZIONE GRUPPO SCOUT BISCEGLIE

ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS

ARCHEOCLUB DI ITALIA

ASSOCIAZIONE ZONAEFFE

ASSOCIAZIONE GI.ESSE.BA

ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE

COOPERATIVA GO MURGIA

COOPERATIVA SETTERUE SRL

COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA

CONSORZIO BONIFICA TERRE DI APULIA

COMPAGNIA DELLE FORMICHE COOP A.R.L.

DIOCESI DI ANDRIA

ENTE PARCO ALTA MURGIA

ECOMUSEO RUSCIANO

FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI ITALIANA ONLUS

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS

GEOTEL SOCIETA’ COOPERATIVA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. TRAN

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BARLETTA

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BISCEGLIE

LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE

LA CASA DEL CONTADINO

MARNAUTICA SNC

NAPOLITANO RUGGIERO S.A.S.

NOVAMUSA SRL

PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO

PARROCCHIA SAN MICHELE

PUGLIA EBRAICA

PRO LOCO SAN FERDINANDO

PRO LOCO MINERVINO MURGE

PRO LOCO ANDRIA

PRO LOCI TRINITAPOLI

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

SOCIETA’ COOPERATIVA DROMOS.IT

SALA DELLA COMUNITA’ DI S. ANTONIO

SANTUARIO SANTA MARIA DEI MIRACOLI

SANTUARIO MADONNA DEL SABATO

TEATRO MINIMO

TEATRO DEI BORGIA

VISTA la Convenzione come forma associativa che prevede di consentire agli enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o visto l’accordo sottoscritto

VISTO il Programma Gestionale del SAC TERRE DIOMEDEE, redatto con procedura negoziale ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 c. 1 dell’Avviso Pubblico e degli Artt. 7 e 8 del “Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia”

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Puglia con provvedimento ___________, ha valutato positivamente la proposta presentata dal SAC TERRE DIOMEDEE, approvando il Piano Integrato di Valorizzazione e il Programma Gestionale e condizionando alla loro piena attuazione l’erogazione del finanziamento per un importo di ___________;

- con Disciplinare sottoscritto in data ______________tra la regione Puglia in persona di ___________ e la Provincia di Barletta Andria Trani come Soggetto capofila del SAC TERRE DIOMEDEE è stato disposto e regolato il finanziamento ____________________ nelle forme e alle condizioni previste dalla Determina di Concessione n _______del ________;

- l’allegato 1 della proposta, costituito dal Protocollo di Intesa datato _________ concerne la gestione delle procedure di progettazione, attuazione e rendicontazione degli investimenti del SAC, fino alla completa attuazione delle azioni inserite nella Proposta di valorizzazione e gestione integrata del SAC (All.2) completo delle schede di operazioni sottoposte a finanziamento (All.3);

- la gestione relativa all’erogazione dei servizi di valorizzazione integrata è invece descritta nel Programma Gestionale redatto nel corso della procedura negoziale ed approvato;

- è quindi necessario procedere alla definizione del Soggetto Gestore del SAC e di tutto quanto necessario all’attuazione del Piano Integrato delle attività di gestione e valorizzazione del SAC TERRE DIOMEDEE e del relativo Programma Gestionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE, COME IN QUESTA SEDE RAPPRESENTATE, CON LA PRESENTE OCNVENZIONE  STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Contenuti in premessa

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo

Con la presente Convenzione si intendono regolamentare i rapporti tra i soggetti che costituiscono la Governance del SAC, ai fini dell’attuazione del Programma Integrato di Valorizzazione del SAC TERRE DIOMEDEE relativo Programma Gestionale, disciplinando operativamente i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

Articolo 3 –Soggetto gestore e Governance del SAC

I Comuni firmatari della presente convenzione costituiscono, nelle forme organizzative e nelle modalità operative qui descritte, il Soggetto Gestore del SAC.

I soggetti che formano il soggetto gestore  sono:

- ORGANISMO DECISIONALE

- SOGGETTO CAPOFILA + RUP

- TAVOLO TECNICO UNITARIO

Al momento dell’approvazione del SAC, da parte della Regione Puglia si attiverà l’ORGANISMO OPERATIVO del Soggetto Gestore, che unitamente alle strutture sopra indicate formerà l’intera sagoma del soggetto gestore.

Al di fuori del soggetto gestore, ma con un ruolo importante ai fini del confronto e del dialogo costruttivo troviamo due organismi, di cui al protocollo di intesa, che possono essere riuniti in una area comune cosiddetta Area della partecipazione territoriale:

- PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE (firmatari del protocollo)

- PARTENARIATO  ISTITUZIONALE

Articolo 4 – Organismo decisionale

L’organismo decisionale del partenariato istituzionale del SAC assume tutte le decisioni relative all’indirizzo strategico del Sistema, all’individuazione dei progetti e delle azioni da realizzare per la valorizzazione e la gestione integrata delle risorse ambientale e culturale individuate, alla sorveglianza degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti.

a) l'attività di indirizzo, attuazione e controllo;

b) proporre, all'Ente Capofila delegato, l'adozione degli atti relativi;

c) adottare i Documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione da parte della Regione Puglia;

d) nominare i componenti del tavolo tecnico unitario

Articolo 5 – Comune Capofila e impegni dei sottoscrittori

1. Il Comune Capofila del SAC esercita la rappresentanza giuridica e istituzionale del SAC, rappresentando unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia e di tutti gli altri soggetti terzi, agendo da proponente e coordinatore delle azioni di valorizzazione e gestione integrata del SAC.

2. Le parti conferiscono con il presente protocollo il ruolo di Soggetto Capofila a:

Provincia di Barletta Andria Trani  nella persona del ____________che accetta tale ruolo e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal Programma Gestionale del SAC e per la valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio.

3. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, i sottoscrittori dichiarano:

(a) di riconoscersi unitariamente nel soggetto capofila;

(b) di accettare di inserire nel SAC i beni di cui all’allegato Piano Integrato delle attività di gestione e valorizzazione e relativo Programma Gestionale approvato;

(c) di impegnarsi a garantire almeno per 5 anni a partire dal finanziamento del SAC, direttamente o mediante soggetti esterni, la funzionalità dei beni inseriti nel SAC con la fornitura dei servizi ordinari e dei servizi aggiuntivi per la cui attuazione il SAC ha finanziato l’allestimento;

(d) di impegnarsi a collaborare con il Soggetto Capofila per la realizzazione delle attività nei modi descritti dalla presente Convenzione e dagli allegati Piano Integrato di Valorizzazione e Programma Gestionale, che ne costituiscono parte integrante, nonché a coordinare le strategie e le attività nel campo della valorizzazione dei beni culturali e ambientali con gli obiettivi del Piano Integrato di Valorizzazione (p. es. individuazione di punti informativi, valorizzazione musei, biblioteche, aree archeologiche, ecc.);

(e) di impegnarsi a mettere in atto tutte le operazioni necessarie per il coordinamento delle iniziative dei vari soggetti coinvolti nella programmazione del SAC, in particolar modo individuando e designando formalmente le risorse umane e strumentali e garantendo le risorse finanziarie utili alla realizzazione del Piano Integrato di Valorizzazione e del Programma Gestionale;

(f) di impegnarsi a utilizzare l’immagine coordinata del SAC in tutte le iniziative di comunicazione relative ai beni ed ai servizi di valorizzazione integrata previsti dal SAC.

(g) di impegnarsi a ad aggiornare periodicamente con le attività del SAC il sito predisposto dalla Regione Puglia

Articolo 6  Tavolo Tecnico Unitario

Il tavolo tecnico unitario svolge le attività relative alla predisposizione della Proposta, nonché degli altri elaborati progettuali, e partecipa con funzioni tecniche al negoziato con la Regione. Agisce inoltre per l’espletamento di tutti i compiti di coordinamento tecnico, assistenza e facilitazione relativi all’attuazione delle operazioni identificate nell’ambito della Proposta. Collabora alla stesura del Programma Gestionale e dà infine supporto tecnico al soggetto capofila per la realizzazione dei compiti di sua competenza e mette in essere gli strumenti di monitoraggio secondo le indicazioni dell’organismo decisionale.

Art. 7 Partenariato Istituzionale

Il partenariato territoriale del SAC condivide l’obiettivo di definire ed attuare un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio a fini di sviluppo, nel quadro della definizione e del funzionamento dei SAC, sulla base delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni regionali.

Art.  8 partenariato economico sociale

Il partenariato economico, sociale e del terzo settore del SAC si impegna, come indicato nel protocollo di intesa, a collaborare attivamente alla definizione ed al buon esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali del territorio, contribuendo in particolare alla mobilitazione delle risorse produttive e finanziarie, all’animazione territoriale, alla crescita dell’attrattività del territorio, alla diffusione dell’informazione sugli interventi in atto ed al pieno conseguimento di obiettivi di tutela ambientale, legalità e non discriminazione

Art. 9 Organismo operativo

L’Organismo  operativo è rappresentato dal coordinamento di due servizi pubblici e precisamente:

- il servizio Assetto del Territorio e Politiche comunitarie della provincia di BAT con tre unità: il dirigente, nonché RUP del SAC + n.2 unità amministrative

e sarà strutturato in modo tale da assolvere  alle seguenti attività:

- gli indirizzi gestionali;

- le metodologie, gli standard e i parametri qualitativi e quantitativi di attuazione delle singole operazioni;

- le strategie di animazione, informazione e diffusione;

- le strategie di marketing, promozione e comunicazione coordinata;

- le strategie e i progetti di ricerca fondi, di sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni, di networking;

- il dialogo con gli organismi affidatari dei singoli servizi creando uno stretto collegamento tra questi, il territorio, tutto sotto la guida del Tavolo Tecnico Unitario.

Attività che potrà svolgere soltanto con il supporto del Tavolo Tecnico Unitario e le strutture afferenti ai soggetti facenti parte del medesimo tavolo tecnico.

L’efficienza sarà garantita perché ci sarà integrazione e coordinamento tra le varie strutture che, a loro volta,  generano collegamenti con gli altri soggetti sul territorio già operanti con cui fare massa critica e sistema.

Le iniziative per il monitoraggio del SAC e per l’attuazione del Programma Gestionale rimarranno in capo all’Organismo decisionale coadiuvato dal Tavolo Tecnico Unitario.

Art. 9 – Stazione Appaltante

La stazione appaltante è il soggetto capofila ossia la Provincia BAT delegato dall’Organismo Decisionale del SAC.

Art. 10 – Decorrenza e Durata

La presente Convenzione  decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Programma ovvero per almeno 5 (cinque) anni dalla firma.

Art. 11 – Modifiche, integrazioni e accordi ulteriori

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 12 - Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convezione.

Art. 13 - Controversie

In casi di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Trani.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 15 - Registrazione

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Art. 16 - Clausola finale

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convezione composta da articoli _______ scritti su ______fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

____________, __/__/2013

Letto, approvato e sottoscritto,

Firme dei partner istituzionali

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Andria

Comune di Barletta

Comune di Bisceglie

Comune di Canosa di Puglia

Comune di Margherita di Savoia

Comune di Minervino Murge

Comune di San Ferdinando di Puglia

Comune di Spinazzola

Comune di Trani

Comune di Trinitapoli